Сводная ведомость

ремонтов электросетевых объектов в 2023, 2024, 2025, 2026 году

| Объект | Причина | Дата вывода | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |
| ОДС КЭС ЦУС КЭ ВЛ С-1 | Ремонт шлейфа опора № 18. Тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ С-2 | 21.03.2023 | 21.03.2023 |
| ОДС КЭС ЦУС КЭ ВЛ С-204 | Устранение дефекта по итогам ТВК. Ремонт шлейфа оп. 3,6 | 21.03.2023 | 21.03.2023 |
| ОДС КЭС ЦУС КЭ ВЛ С-2 | Устранение дефекта по итогам ТВК. Ремонт шлейфа оп. 8,11,12 | 22.03.2023 | 23.03.2023 |
| ВЛ С-1 | Текущий ремонт ЛР 1 на ГПП-1 | 02.05.2023 | 05.05.2023 |
| ГПП-1 1 сек | Текущий ремонт оборудования 1 секции 110 кВ. Чистка изоляции | 02.05.2023 | 05.05.2023 |
| ГПП-1 1Т | Испытания, Чистка изоляции. | 02.05.2023 | 05.05.2023 |
| ЦРП ОШСВ-110 кВ | Настройка АПВ устройств Комплект РЗА ОШСВ-110 кВ | 10.05.2023 | 11.05.2023 |
| ЦРП В С-2 | Настройка АПВ устройств Комплект РЗА В С-2 | 10.05.2023 | 11.05.2023 |
| ЦРП 1СШ-110кВ | Вынужденный простой | 10.05.2023 | 11.05.2023 |
| ЦРП ОСШ-110кВ | Вынужденный простой | 10.05.2023 | 11.05.2023 |
| ВЛ Б-1 | Вынужденный простой | 10.05.2023 | 11.05.2023 |
| ВЛ С-2 | Текущий ремонт ЛР 2 на ГПП-1 | 10.05.2023 | 11.05.2023 |
| ГПП-1 2 сек | Текущий ремонт оборудования 2 секции 110 кВ. Чистка изоляции | 10.05.2023 | 11.05.2023 |
| ГПП-1 2Т | Испытания, Чистка изоляции. | 10.05.2023 | 11.05.2023 |
| ВЛ С-1 | Чистка изоляции на Красноярской ТЭЦ-1 | 15.05.2023 | 16.05.2023 |
| ВЛ С-1 | Чистка изоляции на ГПП-2 | 15.05.2023 | 16.05.2023 |
| ГПП-2 1Т | Текущий ремонт оборудования 1 секции 110 кВ. Чистка изоляции | 15.05.2023 | 19.05.2023 |
| ГПП-2 1 сек | Испытания 1Т | 15.05.2023 | 19.05.2023 |
| ВЛ С-2 | Текущий ремонт ЛР 2 на ГПП-2 | 23.05.2023 | 24.052023 |
| ВЛ С-2 | Текущий ремонт ЛР 2 на Красноярской ТЭЦ-1 | 23.05.2023 | 24.052023 |
| ГПП-2 2 сек | Текущий ремонт оборудования 2 секции 110 кВ. Чистка изоляции | 23.05.2023 | 24.05.2023 |
| ГПП-2 2Т | Испытания 2Т | 23.05.2023 | 24.05.2023 |
| ВЛ Б-1 | Текущий ремонт оборудования 110 кВ. Чистка изоляции на ГПП-3 | 29.05.2023 | 02.06.2023 |
| ГПП-3 1 сек | Текущий ремонт оборудования 110 кВ. Чистка изоляции | 29.05.2023 | 02.06.2023 |
| ГПП-3 1Т | Испытания 1Т | 29.05.2023 | 02.06.2023 |
| ВЛ С-2 | Без откл, не в транзите откл 1СШ-110кВ на ПС 110кВ ЦРП Красмаш для вкл ЛР Б-1 | 02.06.2023 | 02.06.2023 |
| ЦРП В С-2 | Для вкл ЛР Б-1 на ПС 110кВ ЦРП Красмаш | 02.06.2023 | 02.06.2023 |
| ЦРП 1 СШ-110кВ | Для вкл ЛР Б-1 на ПС 110кВ ЦРП Красмаш | 02.06.2023 | 02.06.2023 |
| ВЛ Б-2 | Текущий ремонт оборудования 110 кВ. Чистка изоляции на ГПП-3 | 05.06.2023 | 09.06.2023 |
| ГПП-3 2 сек | Текущий ремонт оборудования 110 кВ. Чистка изоляции | 05.06.2023 | 09.06.2023 |
| ГПП-3 2Т | Испытания 2Т | 05.06.2023 | 09.06.2023 |
| ВЛ Б-2 | Вынужденный простой | 09.06.2023 | 13.06.2023 |
| ВЛ С-204 | ТР, чистка изоляции на ЦРП | 13.06.2023 | 15.06.2023 |
| ЦРП В С-204 | Без сохранения транзита ТР, чистка изоляции | 13.06.2023 | 15.06.2023 |
| ЦРП ОШСВ | ТР, чистка изоляции | 13.06.2023 | 15.06.2023 |
| ЦРП ОСШ-110кВ | ТР, чистка изоляции | 13.06.2023 | 15.06.2023 |
| ЦРП 2 СШ-110кВ | ТР, чистка изоляции | 13.06.2023 | 15.06.2023 |
| ЦРП ОШСВ | ТР, чистка изоляции | 13.06.2023 | 15.06.2023 |
| ЦРП В С-204 | С сохранением транзита ТР, чистка изоляции | 15.06.2023 | 15.06.2023 |
| ВЛ С-2 | ТР, чистка изоляции на ЦРП | 19.06.2023 | 21.06.2023 |
| ЦРП В С-2 | без сохранения транзита ТР, чистка изоляции | 19.06.2023 | 21.06.2023 |
| ЦРП ОСШ-110кВ | ТР, чистка изоляции | 19.06.2023 | 22.06.2023 |
| ЦРП 1 СШ-110кВ | ТР, чистка изоляции | 19.06.2023 | 22.06.2023 |
| ЦРП ОШСВ | ТР, чистка изоляции | 19.06.2023 | 22.06.2023 |
| ЦРП В С-2 | С сохранением транзита ТР, чистка изоляции | 21.06.2023 | 22.06.2023 |
| ГПП-1 1 сек | Испытания 1Т | 27.06.2023 | 27.06.2023 |
| ГПП-1 1 Т | Испытания 1Т | 27.06.2023 | 27.06.2023 |
| ГПП-1 1 сек. 1Т | Замена РВС-110 Т-1 в нулевой точке Т-1 с стороны 110кВ на ОПН-110 Т-1 | 12.10.2023 | 17.10.2023 |
| ГПП-1 2 сек. 2Т | Замена РВС-110 Т-2 в нулевой точке Т-2 с стороны 110кВ на ОПН-110 Т-2 | 18.10.2023 | 20.10.2023 |
| ГПП-2 1 сек. 1Т | Замена РВС-110 Т-1 в нулевой точке Т-1 с стороны 110кВ на ОПН-110 Т-1 | 22.10.2023 | 25.10.2023 |
| ГПП-2 2 сек. 2Т | Замена РВС-110 Т-2 в нулевой точке Т-2 с стороны 110кВ на ОПН-110 Т-2 | 26.10.2023 | 30.10.2023 |
| ГПП-1 2 сек | Замена силикогеля в трансформаторах тока Т2 фаза В, С. | 21.12.2023 | 21.12.2023 |
| 2024 |  |  |  |
| ГПП-3 1 сек | Ремонт кровли здания ЗРУ-6кВ | 11.01.2024 | 26.01.2024 |
| ГПП-3 1Т | Ремонт кровли здания ЗРУ-6кВ | 11.01.2024 | 26.01.2024 |
| ГПП-3 2 сек | Ремонт кровли здания ЗРУ-6кВ | 11.01.2024 | 26.01.2024 |
| ГПП-3 2 Т | Ремонт кровли здания ЗРУ-6кВ | 11.01.2024 | 26.01.2024 |
| ЦРП I СШ-110кВ | Включение ЛР Б-1 на ПС 110кВ ЦРП Красмаш | 09.02.2024 | 09.02.2024 |
| ЦРП II СШ-110кВ | Включение ЛР Б-2 на ПС 110кВ ЦРП Красмаш | 09.02.2024 | 09.02.2024 |
| ВЛ- 204 | Ремонт шлейфа, замена изоляции оп.9 | 28.02.2024 | 29.02.2024 |
| ГПП-3 2 сек | Замена неисправного термосигнализатора на 2Т | 11.03.2024 | 12.03.2024 |
| ГПП-3 2 сек | Замена неисправного термосигнализатора на 2Т | 11.03.2024 | 12.03.2024 |
| ГПП-2 1 сек. | Регулировка выката тележки В яч. 46 ТСН-1 | 25.03.2024 | 26.03.2024 |
| ПМЭС ВЛ С-204 | ТР ЛР С-204, ОР С-204 | 01.04.2024 | 03.04.2024 |
| ЦУС ВЛ С-2 | Ремонт шлейфа оп.8,11 | 11.04.2024 | 12.04.2024 |
| ГПП-2 2Т | Капитальный ремонт секции 6 кВ №2 | 15.04.2024 | 19.04.2024 |
| РДУ ВЛ С-1 | Ремонт шлейфа оп.5 | 15.04.2024 | 27.04.2024 |
| ТЭЦ-1 ВЛ С-1 | Капитальный ремонт ЛР Профилактическое восстановление ВЧ заградителя | 15.04.2024 | 27.04.2024 |
| ПМЭС ВЛ С-1 | ТР ЛР С-1 (ТК № Т-10) ТО с заменой ОСИ шинных опор ЛР С-1, КС С-1, ВЧЗ С-1 (ТК №№ К-61) Высоковольтные испытания и измерения КС С-1 | 15.04.2024 | 27.04.2024 |
| ГПП-2 2Т | Капитальный ремонт секции 6 кВ №2 | 18.04.2024 | 24.04.2024 |
| ГПП-2 2Т | Капитальный ремонт секции 6 кВ №1 | 12.05.2024 | 17.05.2024 |
| ТЭЦ-1 ВЛ С-1 | ЧИ ЛР | 13.05.2024 | 15.05.2024 |
| ГПП-2 1Т | Капитальный ремонт секции 6 кВ №2 | 19.05.2024 | 24.05.2024 |
| ЦРП ВЛ С-2 | ТО ВЧ тракта ВЛ С-2, ТР, ЧИ опорных изоляторов, ЛР С-2, ОР С-2, КС С-2 (ф А), ТО В С-2) | 22.05.2024 | 25.05.2024 |
| ЦРП В С-2 | ТР, ЧИ опорных изоляторов, ЛР С-2, ШР С-2 1 СШ, ТО В С-2) | 22.05.2024 | 25.05.2024 |
| ЦРП ВЛ Б-1 | ТР ЛР Б-1, | 22.05.2024 | 25.05.2024 |
| ЦРП ОШСВ | ТР, ЧИ | 22.05.2024 | 24.05.2024 |
| ЦРП 1 СШ-110кВ | ТР, ЧИ | 22.05.2024 | 24.05.2024 |
| ЦРП ОСШ-110кВ | ТР, ЧИ | 22.05.2024 | 24.05.2024 |
| ЦРП ТН 1СШ | ТР, ЧИ | 22.05.2024 | 24.05.2024 |
| ТЭЦ-1 ВЛ С-2 | ЧИ, ТР | 22.05.2024 | 25.05.2024 |
| ЦРП ВЛ С-204 | ЧИ, ТР | 04.06.2024 | 08.06.2024 |
| ЦРП ВЛ Б-2 | ТР ЛР Б-2, опорные изоляторы | 04.06.2024 | 07.06.2024 |
| ЦРП В С-204 | ТО В | 04.06.2024 | 08.06.2024 |
| ЦРП ОШСВ | ТО В | 04.06.2024 | 07.06.2024 |
| ЦРП 2 СШ-110кВ | ЧИ, ТР | 04.06.2024 | 07.06.2024 |
| ЦРП ОСШ-110кВ | ЧИ, ТР | 04.06.2024 | 07.06.2024 |
| ЦРП ТН 2 СШ | ЧИ, ТР | 04.06.2024 | 07.06.2024 |
| ГПП-3 ВЛ Б-2 | Вынужденный простой с 10.06.2024 на ПС 110 кВ ГПП-3 Красмаш запланированы работы | 07.06.2024 | 10.06.2024 |
| ГПП-3 ВЛ Б-2 | Текущий ремонт ЛР 2 110 кВ Чистка изоляции | 10.06.2024 | 14.06.2024 |
| ГПП-3 2 сек | Текущий ремонт оборудования 110 кВ, чистка | 10.06.2024 | 14.06.2024 |
| ГПП-3 2Т | Диагностика (испытания) 2Т, Текущий ремонт, чистка | 10.06.2024 | 14.06.2024 |
| ЦРП ВЛ С-204 | Не в транзите. Размыкание транзита на время ВПр 2 СШ-110кВ (для включения ЛР Б-2) | 14.06.2024 | 14.06.2024 |
| ЦРП 2 СШ-110кВ | Для включения ЛР Б-2 | 14.06.2024 | 14.06.2024 |
| ЦРП В С-204 | Для включения ЛР Б-2 | 14.06.2024 | 14.06.2024 |
| ГПП-1 ВЛ С-1 | Чистка изоляции ТР ЛР-1-110 | 17.06.2024 | 18.06.2024 |
| ГПП-1 1 сек. | ЧИ, ТР, метрология ТТ | 17.06.2024 | 20.06.2024 |
| ГПП-1 1Т | Диагностика (испытания) 1Т, Текущий ремонт, чистка, Метрология ТТ | 17.06.2024 | 21.06.2024 |
| ГПП-3 1Т | Диагностика (испытания) 1Т, Текущий ремонт, чистка | 24.06.2024 | 28.06.2024 |
| ГПП-3 1 сек | Текущий ремонт оборудования 110 кВ, чистка | 24.06.2024 | 28.06.2024 |
| ГПП-3 ВЛ Б-1 | Текущий ремонт ЛР 1 110 кВ Чистка изоляции | 24.06.2024 | 26.06.2024 |
| ЦПР ВЛ С-2 | Не в транзите. Размыкание транзи-та на время ВПр 1 СШ-110кВ (для включения ЛР Б-1) | 26.06.2024 | 26.06.2024 |
| ЦРП 1СШ-110кВ | Для включения ЛР Б-1 | 26.06.2024 | 26.06.2024 |
| ЦРП В С-2 | Для включения ЛР Б-1 | 26.06.2024 | 26.06.2024 |
| ГПП-1 2Т | Диагностика (испытания) 2Т, Текущий ремонт, чистка, | 01.07.2024 | 05.07.2024 |
| ГПП-1 ВЛ С-2 | Текущий ремонт ЛР 2 110 кВ Чистка изоляции | 02.07.2024 | 04.07.2024 |
| ГПП-1 2 сек | Текущий ремонт Чистка изоляции | 02.07.2024 | 04.07.2024 |
| ГПП-2 ВЛ С-1 | Текущий ремонт ЛР 1 110 кВ Чистка изоляции | 08.07.2024 | 09.07.2024 |
| ГПП-2 1Т | Диагностика (испытания) 1Т, Текущий ремонт, чистка, | 08.07.2024 | 12.07.2024 |
| ГПП-2 2 сек | Текущий ремонт Чистка изоляции | 14.07.2024 | 18.07.2024 |
| ГПП-2 2Т | Диагностика (испытания) 2Т, Текущий ремонт, чистка, | 15.07.2024 | 19.07.2024 |
| ГПП-2 1 сек | Текущий ремонт Чистка изоляции | 08.07.2024 | 11.07.2024 |
| ГПП-1 1 сек | Ремонт кровли на здании | 08.07.2024 | 11.07.2024 |
| ГПП-2 ВЛ С-2 | Текущий ремонт Чистка изоляции | 16.07.2024 | 16.07.2024 |
| ГПП-1 2 сек | Капитальный ремонт шинной полки 6 кВ | 04.08.2024 | 07.08.2024 |
| ГПП-1 1Т | Капитальный ремонт шинной полки 6 кВ Диагностика (испытания) 1Т | 05.08.2024 | 07.08.2024 |
| ГПП-1 1 сек | Капитальный ремонт шинной полки 6 кВ Диагностика (испытания) 1Т | 05.08.2024 | 07.08.2024 |
| ВЛ С-2 | Плановое ТО ВЧ заградителя на Красноярской ТЭЦ-1 | 05.08.2024 | 09.08.2024 |
| ГПП-1 2 сек | Капитальный ремонт шинной полки 6 кВ | 11.08.2024 | 14.08.2024 |
| ГПП-1 2Т | Капитальный ремонт шинной полки 6 кВ | 11.08.2024 | 14.08.2024 |
| ГПП-1 1 сек | Капитальный ремонт шинной полки 6 кВ 1Т диагностика | 12.08.2024 | 12.08.2024 |
| ГПП-3 2Т | Ревизия РПН 2Т | 14.08.2024 | 16.08.2024 |
| ГПП-3 2 сек. | Ревизия РПН 2Т | 14.08.2024 | 16.08.2024 |
| ГПП-1 1 сек | Замена проходного изолятора между МВ и ШР ввода №2, 1Т вынужденный простой | 28.08.2024 | 30.08.2024 |
| ГПП-1 1 сек | Ремонт дефекта изолятора Т1 | 28.08.2024 | 31.08.2024 |
| ГПП-1 1Т | Замена проходного изолятора между МВ и ШР ввода №2 | 28.08.2024 | 30.08.2024 |
| ГПП-1 1Т | Замена проходного изолятора между МВ и ШР ввода №2 1Т вынужденный простой. Продление в связи увеличением работ | 30.08.2024 | 03.09.2024 |
| ГПП-2 1 сек ГПП-2 1 Т | Замена ТСН №1 на ОРУ-110 кВ | 25.09.2024 | 27.09.2024 |
| ГПП-1 1 Т | Устранение дефекта по результатам тепловизионного обследования на проходных изоляторах 6 кВ | 29.09.2024 | 02.10.2024 |
| ГПП-1 1 сек |  | 30.09.2024 | 01.10.2024 |
| ГПП-2 1 сек ГПП-2 1 Т | На ОРУ-110 кВ замена регистратора на ОПН-110кВ, замена ТСН №1 | 08.10,2024 | 10.10.2024 |
| ГПП-3 1 сек ГПП-3 1 Т | Текущий ремонт вводных ячеек 6кВ № 95, 97, 102, 107 в ЗРУ-6 кВ | 20.10.2024 | 22.10.2024 |
| ГПП-3 2 сек ГПП-3 2 Т | Текущий ремонт вводных ячеек 6кВ № 121,123,128,130 в ЗРУ-6 кВ | 23.10.2024 | 25.10.2024 |
| ГПП-2 1 секция | Устранение течи масла ввода 1Т | 30.12.2024 | 04.01.2025 |
|  | 2025 |  |  |
| ГПП-2 1 секция | Устранение течи масла ввода 1Т, увеличение объёма работ | 30.12.2024 | 11.01.2025 |
| ГПП-2 1 секция | Поверка ТТ и ТН 6кВ, капитальный ремонт 6кВ шинной полки, вводной ячейки | 20.03.2025 | 24.03.2025 |
| ГПП-2 1Т | Поверка ТТ и ТН 6кВ, капитальный ремонт секции №1 6кВ шинной полки, вводной ячейки. | 20.03.2025 | 24.03.2025 |
| ГПП-1 2 секция | Поверка ТТ 6кВ | 23.03.2025 | 24.03.2025 |
| ГПП-1 2Т | Поверка ТТ 6кВ. | 23.03.2025 | 24.03.2025 |
| ГПП-2 2 секция | Поверка ТТ и ТН 6кВ, капитальный ремонт секции №2 6 кВ, шинной полки, вводной ячейки | 24.03.2025 | 26.03.2025 |
| ГПП-2 2Т | Поверка ТТ и ТН 6кВ, капитальный ремонт секции №2 6кВ шинной полки, вводной ячейки. | 24.03.2025 | 26.03.2025 |
| ГПП-3 1 секция | Поверка ТТ и ТН 6кВ. | 25.03.2025 | 26.03.2025 |
| ГПП-3 1 Т | Поверка ТТ и ТН 6кВ. | 25.03.2025 | 26.03.2025 |
| ГПП-3 2 секция | Поверка ТТ и ТН 6кВ. | 26.03.2025 | 27.03.2025 |
| ГПП-3 2 Т | Поверка ТТ и ТН 6кВ. | 26.03.2025 | 27.03.2025 |
| ЦРП ВЛ С-2 | Чистка изоляции оборудования 110кВ | 26.05.2025 | 29.05.2025 |
| ЦРП ВЛ С-204 | Заявлений режим работы не в транзите | 26.05.2025 | 30.05.2025 |
| ЦРП 1 СШ-110кВ | Чистка изоляции оборудования 110кВ | 26.05.2025 | 30.05.2025 |
| ЦРП ОСШ-110кВ | Чистка изоляции оборудования 110кВ | 26.05.2025 | 30.05.2025 |
| ЦРП В С-2 | Чистка изоляции оборудования 110кВ | 26.05.2025 | 30.05.2025 |
| ЦРП ОШСВ | Чистка изоляции оборудования 110кВ | 26.05.2025 | 30.05.2025 |
| ЦРП ТН 1 СШ-110кВ | Измерения ТН ТР чистка изоляции оборудования 110кВ | 26.05.2025 | 30.05.2025 |
| ВЛ С-1 Красноярская ТЭЦ-1 | Чистка изоляции ЛР | 20.05.2025 | 20.05.2025 |
| ГПП-1 ВЛ С-1 | ТР чистка изоляции оборудования 110кВ | 02.06.2025 | 04.06.2025 |
| ГПП-1 1 сек 110кВ | ТР чистка изоляции оборудования 110кВ | 02.06.2025 | 06.06.2025 |
| ГПП-1 1Т | ТР чистка изоляции оборудования 110кВ | 02.06.2025 | 06.06.2025 |
| ГПП-11Т |  | 06.06.2025 | 11.06.2025 |
| ВЛ С-2 Красноярская ТЭЦ-1 | Чистка изоляции ЛР | 26.05.2025 | 29.05.2025 |
| ЦРП ВЛ С-204 | ТР чистка изоляции оборудования 110кВ | 17.06.2025 | 19.06.2025 |
| ЦРП II СШ-110кВ | ТР чистка изоляции оборудования 110кВ | 17.06.2025 | 19.06.2025 |
| ЦРП ОСШ-110кВ | ТР чистка изоляции оборудования 110кВ | 17.06.2025 | 19.06.2025 |
| ЦРП ВЛ Б-2 | ТР чистка изоляции оборудования 110кВ | 16.06.2025 | 20.06.2025 |
| ЦРП В С-204 | ТО В С-204 | 17.06.2025 | 20.06.2025 |
| ЦРП ТН II СШ 110 кВ | ТР чистка изоляции | 17.06.2025 | 19.06.2025 |
| ВЛ С-1 ПС Заводская | ТР ОР С-1 | 02.06.2025 | 04.06.2025 |
| ЦРП ОШСВ-110кВ | ТО В, ТР чистка изоляции | 17.06.2025 | 19.06.2025 |
| ГПП-1 ВЛ С-2 | ТР чистка изоляции оборудования 110 кВ | 23.06.2025 | 23.06.2025 |
| ГПП-1 2Т | ТР чистка изоляции оборудования 110 кВ | 23.06.2025 | 27.06.2025 |
| ГПП-1 2 сек | ТР чистка изоляции оборудования 110 кВ 1 секции. | 22.06.2025 | 27.06.2025 |
| ГПП-1 2Т | ТР чистка изоляции оборудования 110 кВ | 27.06.2025 | 29.06.2025 |
| ГПП-1 1 сек | ТР чистка изоляции оборудования 110 кВ 1 секции. | 02.06.2025 | 11.06.2025 |
| ГПП-2 ВЛ С-1 | ТР чистка изоляции оборудования 110 кВ | 30.06.2025 | 02.07.2025 |
| ГПП-1 1Т | ТР чистка изоляции оборудования 110 кВ | 30.06.2025 | 01.07.2025 |
| ГПП-2 1Т | ТР чистка изоляции оборудования 110 кВ | 30.06.2025 | 04.07.2025 |
| ГПП-2 1 сек | ТР чистка изоляции оборудования 110 кВ 1 секции. | 29.06.2025 | 04.07.2025 |
| ГПП-2 ВЛ С-2 | ТР чистка изоляции оборудования 110 кВ | 09.07.2025 | 10.07.2025 |
| ГПП-2 2 сек | ТР чистка изоляции оборудования 110 кВ 2 секции. | 08.07.2025 | 11.07.2025 |
| ГПП-2 2Т | ТР чистка изоляции оборудования 110 кВ 2 секции. | 08.07.2025 | 11.07.2025 |
| ГПП-3 1 сек | ТР чистка изоляции оборудования 110кВ | 14.07.2025 | 18.07.2025 |
| ГПП-3 1Т | ТР чистка изоляции оборудования 110кВ | 14.07.2025 | 18.07.2025 |
| ГПП-3 Б-1 | ТР чистка изоляции оборудования 110кВ | 14.07.2025 | 18.07.2025 |
| ЦРП ВЛ С-2 | Заявлений режим работы, не в транзите. | 16.07.2025 | 16.07.2025 |
| ЦРП I СШ-110кВ | Для включения ЛР Б-1 | 16.07.2025 | 16.07.2025 |
| ГПП-3 2 сек 110кВ | ТР чистка изоляции оборудования 110кВ | 21.07.2025 | 25.07.2025 |
| ГПП-3 2Т | ТР чистка изоляции оборудования 110кВ | 21.07.2025 | 25.07.2025 |
| ГПП-3 ВЛ Б-2 | ТР чистка изоляции оборудования 110кВ | 21.07.2025 | 25.07.2025 |
| ЦРП ВЛ С-204 | Заявлений режим работы, не в транзите. | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
| ЦРП II СШ-110кВ | Для включения ЛР Б-2 | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
| ЦРП В-204 | ТО устройств РЗА Комплекта РЗА ВЛ С-204. | 04.08.2025 | 06.08.2025 |
| ЦРП ВЛ С-204 | Заявлений режим работы, не в транзите. | 04.08.2025 | 06.08.2025 |
| ГПП-2 2 сек.-110кВ | Замена высоковольтного ввода 110кВ на 2Т фаза В | 26.08.2025 | 26.08.2025 |
| ГПП-2 2Т | Замена высоковольтного ввода 110кВ на 2Т фаза В | 26.08.2025 | 26.08.2025 |
| ГПП-2 1 сек.-110кВ | Замена высоковольтного ввода 110кВ на 1Т фаза В | 31.08.2025 | 03.09.2025 |
| ГПП-2 1Т | Замена высоковольтного ввода 110кВ на 1Т фаза В | 31.08.2025 | 03.09.2025 |
| ГПП-2 1 сек.110кВ | Замена светильников освещения ОРУ-110кВ | 11.11.2025 | 12.11.2025 |
| ГПП-2 1Т-110кВ | Замена светильников освещения ОРУ-110кВ | 11.11.2025 | 12.11.2025 |
| II СШ-110кВ | Ремонт ШР ТН II СШ-110кВ | 27.11.2025 | 05.12.2025 |
| ВЛ С-204 | ВКЛ через ОШСВ | 28.11.2025 | 11.12.2025 |
| ГПП-2 1 сек.110кВ | ТТ Т1-110кВ фА устранение течи масла | 14.12.2025 | 15.12.2025 |
| ТН II СШ-110кВ | Замена ТН II СШ-110кВ и ОПН II СШ-110кВ | 27.11.2025 | 23.02.2026 |
| 2026 год |  |  |  |
| В С-204 | Выведена II СШ-110кВ на ПС 110 кВ ЦРП Красмаш для безопасного производства работ | 18.02.2026 | 20.02.2026 |
| II СШ-110кВ | Установка ТН II СШ-110кВ фазы А, В, С с применением спец. техники. | 18.02.2026 | 20.02.2026 |
| ВЛ С-204 | Включение через ОШСВ-110 кВ на I СШ-110 кВ с сохранением транзита | 18.02.2026 | 20.02.2026 |
| ВЛ С-204 | Размыкание транзита на период ввода в работу ТН II СШ 110кВ и ОПН ТН II СШ 110 кВ по комплексной программе | 20.02.2026 | 20.02.2026 |
| ОШСВ-110кВ | Оперирование для размыкания транзита и подачи напряжения на ОСШ-110 кВ и II СШ-110 кВ, ТН II СШ 110кВ и ОПН ТН II СШ 110 кВ по комплексной программе. | 20.02.2026 | 20.02.2026 |
| В С-204 | Включение В С-204 для замыкания транзита по ВЛ 110 кВ ЦРП Красмаш – Заводская (С-204) и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1- ЦРП Красмаш с отпайками (С-2) | 20.02.2026 | 20.02.2026 |
| ОСШ-110кВ | Отключение для безопасного включения ШСР-110кВ и ОР ОШВ-110кВ | 20.02.2026 | 20.02.2026 |
| II СШ-110кВ | Подача напряжения на ТН II СШ 110кВ и ОПН ТН II СШ 110 кВ по комплексной программе. | 20.02.2026 | 20.02.2026 |
| ТН II СШ-110кВ | Опробование рабочим напряжением, ввод в работу. | 20.02.2026 | 20.02.2026 |
| ТН II СШ-110кВ | Комплексное опробование, нормальная и непрерывная работа под нагрузкой в течении 72 часов нового оборудования. | 20.02.2026 | 23.02.2026 |
| В С-204 | ВПр на время демонтажа ошиновки ЛР Б-2 в сторону II СШ, опорных изоляторов II СШ-110 кВ яч.3, установка и монтаж нового оборудования В Б-2, | 06.03.2026 | 13.03.2026 |
| II СШ-110кВ | Демонтаж ошиновки 110 кВ ЛР Б-2 в сторону II СШ, опорных изоляторов II СШ-110 кВ яч.3, установка и монтаж нового оборудования В Б-2. | 06.03.2026 | 13.03.2026 |
| ВЛ С-204 | Включение через ОШСВ-110 кВ на I СШ-110 кВ с сохранением транзита | 06.03.2026 | 13.03.2026 |
| ОШСВ-110кВ | Оперирование для размыкания транзита ВЛ 110 кВ ЦРП Красмаш – Заводская (С-204) - ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1- ЦРП Красмаш с отпайками (С-2). Включение ВЛ 110 кВ ЦРП Красмаш – Заводская (С-204) через ОШСВ-110кВ | 06.03.2026 | 13.03.2026 |
| В С-204 | Устранения нарушений в передаче аварийно -предупредительной телесигнализации от сбора и передачи информации. (Письмо Красноярского РДУ от 11.12.2025 № Р27-е-1-2-19-4383 "О нарушении в работе ССПИ ПС 110 кВ ЦРП Красмаш"). | 06.03.2026 | 13.03.2026 |
| II СШ-110кВ | Расшинована ячейка ВЛ 110 кВ ЦРП Красмаш- ГПП-3 Красмаш (Б-2) | 13.03.2026 |  |
| ВЛ С-2 | Размыкание транзита на время отключения ОШСВ-110 кВ для перевода ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – ЦРП Красмаш с отпайками (С-2) с В С-2 на ОШСВ-110 кВ. | 16.03.2026 | 16.03.2026 |
| ОШСВ-110кВ | Выполнение операций по включению / отключению и перефиксации ОШСВ-110 кВ для перевода ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1-ЦРП Красмаш с отпайками (С-2) с В С-2 на ОШСВ-110 кВ (для сохранения транзита С-2 и С-204 при выводе I СШ-110 кВ по ДЗ № 29). | 16.03.2026 | 16.03.2026 |
| В С-2 | Вывод в ВПр В С-2 на время вывода I СШ-110 кВ для демонтажа ошиновки ЛР Б-1 в сторону I СШ-110 кВ, опорных изоляторов I СШ-110 кВ яч.4 установка и монтаж нового оборудования В Б-1. | 16.03.2026 | 21.03.2026 |
| I СШ-110кВ | Демонтаж ошиновки ЛР Б-1 в сторону I СШ, опорных изоляторов I СШ-110 кВ яч.4, подготовка места установки под новый выключатель, установка выключателя | 16.03.2026 | 21.03.2026 |
| ВЛ С-2 | Размыкание транзита на время отключения ОШСВ-110 кВ для перевода ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – ЦРП Красмаш с отпайками (С-2) с ОШСВ-110 кВ на В С-2. | 21.03.2026 | 21.03.2026 |
| ОШСВ-110кВ | Выполнение операций по включению/отключению и перефиксации ОШСВ-110 кВ для перевода ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1-ЦРП Красмаш с отпайками (С-2) с ОШСВ-110 кВ на В С-2 после завершения работы на I СШ-110 кВ по ДЗ № 29). | 21.03.2026 | 21.03.2026 |
| I СШ-110кВ | Расшиновка ячейки ВЛ 110 кВ ЦРП Красмаш- ГПП-3 Красмаш (Б-1) | 21.03.2026 |  |
| ТН I СШ-110кВ | Поверка (метрология) ТН I СШ -110кВ фаза А, В, С. | 14.04.2026 | 14.04.2026 |
| ГПП-2 2 сек. | Проверка (измерения) ОПН 110 перед началом грозового сезона. | 26.04.2026 | 27.04.2026 |
| В С-2 | Работы по дз № 2755/5026 Реализация задания по настройке Комплекта Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – ЦРП Красмаш с отпайками. Письмо Красноярского РДУ № Р27-б1-II-2-19-1033 от 15.04.2026 "О задании на реализацию настроек устройств РЗА ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1-ЦРП Красмаш с отпайками (С-2)". Подключение цепей откл ЭМО1, РПО, ТК УРОВ, РКН, цепей откл через ЭМО2, цепей тока нового шкафа Комплекта РЗ № 2ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1-ЦРП Красмаш с отпайками (С-2) | 27.04.2026 |  |
| ОШСВ-110кВ | Работы по дз № 2757/5028. Реализация задания по настройке Комплекта РЗА ОШСВ-110 кВ. Письмо Красноярского РДУ № Р27-б1-II-2-19-1033 от 15.04.2026 "О задании на реализацию настроек устройств РЗА ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1-ЦРП Красмаш с отпайками (С-2)". Подключение цепей откл ЭМО1, РПО, ТК УРОВ, РКН, цепей откл через ЭМО2 нового шкафа Комплекта РЗ № 2ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1-ЦРП Красмаш с отпайками (С-2). | 27.04.2026 |  |
| I СШ-110кВ | Работы на ПС 110кВ ЦРП Красмаш по ДЗ 2759/5032, ДЗ 2762/5036. Реализация задания по настройке Комплекта Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – ЦРП Красмаш с отпайками. Письмо Красноярского РДУ № Р27-б1-II-2-19-1033 от 15.04.2026 "О задании на реализацию настроек устройств РЗА ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1-ЦРП Красмаш с отпайками (С-2)". | 27.04.2026 |  |
| ВЛ С-2 | Не в транзите. Откл. ОШСВ-110 кВ на ПС 110 кВ ЦРП Красмаш по ДЗ 2762/5036 Работы по дз № 2757/5028. Реализация задания по настройке Комплекта РЗА ОШСВ-110 кВ. Письмо Красноярского РДУ № Р27-б1-II-2-19-1033 от 15.04.2026 "О задании на реализацию настроек устройств РЗА ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1-ЦРП Красмаш с отпайками (С-2)". Подключение цепей откл ЭМО1, РПО, ТК УРОВ, РКН, цепей откл через ЭМО2 нового шкафа Комплекта РЗ № 2ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1-ЦРП Красмаш с отпайками (С-2). | 27.04.2026 |  |